# Resumen de evidencias del proyecto

Nicolett Sync

Asignatura Capstone_302D
Docente Cristian Andres Moreno Sanhueza
Grupo 5 conformado por:
	Alexsander Valenzuela
	Felipe Veliz
	Patricio Azolas
DUOC UC San Bernardo

# índice

índice	1

1. Análisis del Caso, Visión del Proyecto e Impact Mapping	2

Visión del Producto	2

Impact Mapping	2

● Objetivo de Negocio (¿Por qué?)	2

● Actores (¿Quiénes?)	2

● Impactos (¿Cómo cambia su comportamiento?)	2

● Entregables (¿Qué construimos?)	2

2. Épicas, Historias de Usuario y User Story Mapping (Product Backlog)	2

3. Sprint Backlog y Scrumboard (Estado actual – Semana 12)	6

4. Registro de Impedimentos (Impediment Log)	7

5. Eventos Clave de Scrum (Daily Meetings, Sprint Reviews y Retrospectives)	9

Resumen de Daily Meetings (Coordinación de Frentes)	9

Actas de Sprint Review y Sprint Retrospective	9

● Cierre de Sprint 2 (Sitio Público, Usuarios y Catálogo)	9

● Cierre de Sprint 3 (Reservas, Webpay, Tienda y Google Calendar - Reunión 03/10/2026)	10

● Revisión de Sprint 4 (Defensa de Avance del 19/10/2026 y Paso a PostgreSQL)	10

6. Reporte de Ejecución de Pruebas de Calidad (QA) y Concurrencia · Nicolett Sync	10

7. Anexos	15

# Análisis del Caso, Visión del Proyecto e Impact Mapping

## Visión del Producto

Para el salón de belleza Nicolett Studio Fantasy de Buin, cuyas reservas manuales por WhatsApp e Instagram generan pérdida de tiempo, topes de horario e inasistencias, Nicolett Sync es una plataforma web de agendamiento y gestión de clientes (CRM) que automatiza la reserva de horas las 24 horas exigiendo el pago de un abono en línea y sincronizando la disponibilidad en tiempo real con Google Calendar. A diferencia del agendamiento manual en cuaderno o chat, nuestro sistema asegura los ingresos del negocio, unifica el catálogo y la tienda de productos capilares, y centraliza toda la administración en un solo panel para la dueña.

## Impact Mapping

### Objetivo de Negocio (¿Por qué?)

  - Eliminar los topes de agenda, reducir las inasistencias mediante el cobro de abono ($5.000 general y $10.000 en cabello) y liberar tiempo operativo de la dueña.

### Actores (¿Quiénes?)

  - Clienta del salón: Busca agendar rápido desde su celular sin esperar respuesta por chat.

  - Dueña / Administradora (Nicole Flores): Necesita controlar la agenda diaria, administrar precios/promociones y atender público con una sola cuenta.

  - Profesionales del salón (2 trabajadoras): Necesitan consultar sus citas confirmadas y bloquear horas no disponibles.

### Impactos (¿Cómo cambia su comportamiento?)

  - La clienta revisa solo horas realmente libres, paga su abono al instante por Webpay o coordina transferencia (con bloqueo de 2 horas) y reagenda sola respetando las 48 horas de anticipación.

  - La dueña anota citas manuales en su Google Calendar y el sistema bloquea automáticamente ese horario en la web sin generar choques.

### Entregables (¿Qué construimos?)

  - Sitio público con carrusel, asistente de reserva en 4 pasos, módulo 3.2 de reservas y abonos con Transbank Webpay Plus, tienda de productos capilares, sincronización con Google Calendar y panel administrativo.

# Épicas, Historias de Usuario y User Story Mapping (Product Backlog)

| ID | Épica | Historia de Usuario (Como... Quiero... Para...) | Criterios de Aceptación y Reglas de Negocio | Prioridad | Sprint | Puntos (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Usuarios y Acceso | Como clienta, quiero registrarme e iniciar sesión en la web para gestionar mis reservas e historial. | Contraseña encriptada con bcrypt, sesión mediante token JWT y validación de rol en el backend. | Alta | Sprint 2 | 8 |
| HU-02 | Usuarios y Acceso | Como dueña del salón, quiero tener una sola cuenta que sea administradora y profesional a la vez para no tener que cambiar de sesión al atender. | El perfil único permite administrar todo el panel y aparecer simultáneamente en la sección Nosotras y en la agenda. | Alta | Sprint 2 | 8 |
| HU-03 | Sitio Público y Catálogo | Como administradora, quiero editar el carrusel de promociones, las fotos de Nosotras y el catálogo de servicios con sus variantes para mantener la web al día sin tocar el código. | Subida de imágenes desde el panel, edición de precios, duraciones y variantes de cada servicio. | Alta | Sprint 2 | 13 |
| HU-04 | Motor de Agenda y Reservas | Como clienta, quiero reservar una hora en 4 pasos viendo solo los bloques realmente libres para evitar topes de horario. | El backend cruza horarios de la trabajadora, bloqueos manuales, citas activas y eventos de Google Calendar. | Crítica | Sprint 3 | 20 |
| HU-05 | Pagos y Reglas de Abono | Como dueña, quiero exigir un abono de $5.000 general y $10.000 en cabello (o el total si cuesta menos) vía Webpay o transferencia para asegurar la asistencia. | Webpay confirma monto en el servidor. Si elige transferencia por WhatsApp, la hora se reserva por 2 horas; un cron cada 1 minuto libera horas vencidas. | Crítica | Sprint 3 | 21 |
| HU-06 | Autogestión de Citas | Como clienta, quiero poder reagendar mi cita desde mi cuenta para cambiar de día si tengo un imprevisto. | Solo permite cambiar hora con al menos 48 horas de anticipación; fuera de plazo o si cancela, pierde el abono. | Media | Sprint 3 | 8 |
| HU-07 | Integración Google Calendar | Como dueña, quiero que las citas web aparezcan en mi Google Calendar y que lo que yo anote a mano bloquee la página web. | Conectado vía cuenta de servicio en proyecto Google Cloud "Nicolett Studio" al calendario compartido del salón. | Alta | Sprint 3 | 13 |
| HU-08 | Tienda Capilar | Como clienta, quiero comprar productos capilares en la tienda online pagando con Webpay para retirarlos o recibirlos. | Carrito de compras con descuento de stock en transacción atómica para evitar sobreventa de la última unidad. | Media | Sprint 3 | 13 |
| HU-09 | Panel y Notificaciones | Como clienta y administradora, queremos recibir correos automáticos de confirmación y gestionar los estados de las citas del día en el panel. | Envío por Gmail SMTP (Nodemailer), ficha histórica de clienta con precio aplicado guardado y cambio a estado "atendida". | Media | Sprint 4 | 8 |
| HU-10 | Base de Datos y Escalabilidad | Como equipo técnico, queremos migrar el esquema de 30 tablas desde SQLite a PostgreSQL para asegurar concurrencia real y escalabilidad. | Traspaso de las 30 tablas a PostgreSQL manteniendo intactos los endpoints consumidos por React. | Alta | Sprint 4 | 8 |

# Sprint Backlog y Scrumboard (Estado actual – Semana 12)

| Por Hacer (To Do) | En Desarrollo (In Progress) | En Pruebas QA (Testing) | Terminado (Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| • Carga de fotos y horarios definitivos de las 2 profesionales del salón (en espera de la clienta). • Configuración del correo definitivo del salón en reemplazo de nicolettstudio86@gmail.com. • Pruebas de regresión completas sobre PostgreSQL. | • HU-10: Migración del esquema de 30 tablas y conexiones del backend desde SQLite hacia PostgreSQL (Responsable: Patricio Azolas). • Adaptación de transacciones de reserva y stock en PostgreSQL. | • Validación de casos borde en pagos Webpay Plus (rechazos, abandono de pago y liberación por cron de 1 minuto) (Responsable: Alexsander Valenzuela). • Revisión de vistas React tras ajustes del panel (Responsable: Felipe Véliz). | • HU-01 y HU-02: Login JWT, bcrypt y cuenta única admin/profesional de la dueña. • HU-03: Sitio público, carrusel, servicios y Nosotras. • HU-04 y HU-05: Unificación Módulo 3.2, reserva 4 pasos y abonos 5.000/10.000. • HU-06, HU-07, HU-08 y HU-09: Regla 48h, Google Calendar, Tienda y Panel. |

# Registro de Impedimentos (Impediment Log)

| ID | Fecha Detección | Descripción del Impedimento | Impacto en el Proyecto | Acción Resolutiva Tomada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | 21/08/2026 | Inicio de elección de empresa en Semana 3 y primera reunión con la clienta el 31 de agosto (Semana 5). | Reducción de semanas efectivas para el desarrollo del MVP. | División del desarrollo en dos frentes paralelos (Frontend y Backend) y levantamiento inicial desde el Instagram del salón. | Resuelto |
| IMP-02 | 10/09/2026 | Intercambio de código en archivos .zip y desarrollo separado del módulo 3.2 (reservas + abono). | Errores de compatibilidad entre Windows y Mac y fallos de compilación en Node 24. | Unificación del código en GitHub, creación de instructivo README.md y fijación de Node.js 22 LTS para todo el equipo. | Resuelto |
| IMP-03 | 19/09/2026 | Demora de la clienta en entregar horarios exactos de las trabajadoras, fotos finales y número de WhatsApp. | Riesgo de frenar el avance de las vistas públicas y del motor de agenda. | Se programó el panel para que todo sea 100% editable sin tocar código y se usó el calendario de prueba nicolettstudio86@gmail.com. | Mitigado |
| IMP-04 | 19/10/2026 | Limitación de escalabilidad y concurrencia por haber mantenido SQLite como archivo local. | Riesgo técnico al escalar a producción o múltiples sesiones concurrentes. | Decisión de equipo post-presentación del lunes 19/10 de migrar las 30 tablas a PostgreSQL durante el Sprint 4. | En ejecución |

# Eventos Clave de Scrum (Daily Meetings, Sprint Reviews y Retrospectives)

## Resumen de Daily Meetings (Coordinación de Frentes)

- Modalidad: Seguimiento breve coordinado por Alexsander Valenzuela revisando el tablero Kanban (Qué se hizo ayer, qué se hará hoy y qué impedimentos existen).

- Ejemplo de acuerdo en Daily (Unificación Módulo 3.2 - Septiembre):

  - Patricio (Backend/BD): Terminé de conectar los endpoints del módulo 3.2 de reservas y validación de abonos; hoy subiré la rama unificada a GitHub junto con el archivo README para que todos usen Node 22.

  - Felipe (Frontend): Dejé listas las vistas del carrusel de inicio y la tienda capilar; hoy conectaré el flujo de los 4 pasos de reserva con las rutas unificadas del backend y ajustaré la vista para la cuenta única de la dueña.

  - Alexsander (Gestión/QA): Revisé que se cumplieran los cálculos de abono de $5.000 y $10.000; hoy probaré que el bloqueo temporal de 2 horas por transferencia y la liberación automática cada 1 minuto funcionen sin errores.

## Actas de Sprint Review y Sprint Retrospective

### Cierre de Sprint 2 (Sitio Público, Usuarios y Catálogo)

  - Sprint Review: Se presentó el portal público con identidad de marca, inicio de sesión con JWT y el catálogo editable. La clienta solicitó que su propia cuenta pudiera administrar el salón y a la vez figurar como profesional para atender público.

  - Sprint Retrospective: El equipo detectó que pasarse avances por archivos .zip nos hacía perder tiempo al integrar cambios entre Windows y Mac.

    - Acción de mejora: Se prohibió el uso de .zip, se centralizó todo en GitHub y se documentó el entorno en el README.

### Cierre de Sprint 3 (Reservas, Webpay, Tienda y Google Calendar - Reunión 03/10/2026)

  - Sprint Review: En la reunión por Google Meet del 3 de octubre se le mostró a Nicole Flores la plataforma casi terminada, incluyendo el pago de abonos en Webpay Plus, la tienda capilar y la sincronización con Google Calendar probada en nicolettstudio86@gmail.com. Se validó que al anotar una cita a mano en el calendario, la hora se bloquea sola en la web.

  - Sprint Retrospective: La unificación del módulo 3.2 funcionó bien y permitió cerrar el flujo principal, pero notamos que faltaban pruebas pesadas de simultaneidad.

    - Acción de mejora: Diseñar pruebas de estrés para el Sprint 4 lanzando 5 reservas al mismo instante y 2 compras por el último producto en stock.

### Revisión de Sprint 4 (Defensa de Avance del 19/10/2026 y Paso a PostgreSQL)

  - Sprint Review: Se expuso el proyecto completo y la demostración de 2 minutos ante el docente guía, comprobando el funcionamiento de los cuatro módulos y las pruebas de concurrencia.

  - Sprint Retrospective: Como autocrítica técnica vimos que fue un error no haber cambiado SQLite antes por comodidad inicial.

    - Acción de mejora: Ejecutar de inmediato la migración de las 30 tablas desde SQLite hacia PostgreSQL y repetir la batería de pruebas QA con el nuevo motor antes de la entrega de la Semana 17.

# Reporte de Ejecución de Pruebas de Calidad (QA) y Concurrencia · Nicolett Sync

Responsable QA: Alexsander Valenzuela Ambiente de pruebas: Entorno local en Node.js 22 LTS + React 18 (Vite), conectado al ambiente de integración de Transbank Webpay Plus, Gmail SMTP y cuenta de servicio de Google Cloud ("Nicolett Studio" / nicolettstudio86@gmail.com).

| ID Caso | Módulo / Regla de Negocio | Descripción de la Prueba (Pasos ejecutados) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Usuarios y Acceso (Cuenta única de la dueña) | Iniciar sesión con la cuenta de Nicole Flores y verificar que tenga acceso al panel de administración completo y que, al mismo tiempo, aparezca disponible como profesional en la sección Nosotras y en el flujo de reservas sin cambiar de cuenta. | El sistema permite administrar el salón y recibir citas como profesional desde un único perfil validando los permisos por token JWT en el backend. | El perfil único carga todas las opciones del panel administrativo y figura seleccionable para agendar horas en la vista pública. | Aprobado |
| CP-02 | Seguridad y Permisos por Rol | Intentar entrar a las rutas del panel administrativo (/panel/integraciones o edición de catálogo) usando el token JWT de una cuenta con rol de Clienta. | El middleware del backend bloquea la petición devolviendo error de acceso no autorizado (403), sin depender solo de ocultar botones en React. | El servidor rechaza el acceso de inmediato e impide modificar datos administrativos desde cuentas de clientas. | Aprobado |
| CP-03 | Reservas y Cálculo de Abono ($5.000 / $10.000) | Realizar en el asistente de 4 pasos una reserva para un servicio general, otra para un servicio de cabello y otra para un servicio promocional cuyo valor total sea menor al abono fijo. | El sistema cobra $5.000 de abono en servicios generales, $10.000 en servicios de cabello y, si el servicio cuesta menos que el abono, cobra únicamente el precio del servicio. | El monto enviado a Transbank Webpay Plus y descontado del total de la cita coincide con la regla de negocio en los tres casos. | Aprobado |
| CP-04 | Pagos Webpay Plus y Validación en Servidor | Completar el pago de un abono en el ambiente de integración de Webpay Plus con tarjeta de prueba y simular también un intento de alterar el monto desde el navegador antes de confirmar. | El backend consulta el resultado real directamente a Transbank, compara el monto pagado contra la base de datos y recién ahí confirma la cita y envía el correo con Nodemailer. | Los pagos válidos confirman la hora y envían el correo automático; cualquier intento con monto distinto o pago rechazado no confirma la reserva. | Aprobado |
| CP-05 | Reserva por Transferencia (Bloqueo 2 horas y Cron) | Seleccionar un horario y elegir la modalidad de coordinación de transferencia por WhatsApp (wa.me) sin confirmar el pago, dejando correr el proceso automático del servidor. | La hora queda reservada de forma temporal por 2 horas; cumplido el plazo sin confirmación de pago, la tarea programada (cron cada 1 minuto) vence la reserva y libera el horario. | El bloque horario desaparece para otras clientas durante el período de espera y vuelve a quedar libre automáticamente al vencer el plazo. | Aprobado |
| CP-06 | Autogestión de Citas (Regla de 48 horas) | Desde la cuenta de una clienta con hora confirmada, intentar reagendar una cita cuando faltan más de 48 horas, intentar reagendar cuando faltan menos de 48 horas e intentar cancelar. | Con más de 48 horas permite reagendar conservando el abono; con menos de 48 horas bloquea el cambio e informa pérdida de abono; si cancela en cualquier plazo, pierde el abono. | El sistema valida la diferencia de horas con la zona horaria de Chile y aplica la restricción de las 48 horas exactamente como pidió el salón. | Aprobado |
| CP-07 | Sincronización Bidireccional Google Calendar | Anotar un evento a mano directamente desde Google Calendar en la cuenta nicolettstudio86@gmail.com y luego entrar a la web como clienta intentando reservar a esa misma hora. | El backend lee el calendario compartido mediante la cuenta de servicio de Google Cloud y descuenta ese horario para que no aparezca libre en la página web. | La hora anotada a mano por la dueña queda bloqueada al instante en el paso de selección de horario de la web, y las citas web se escriben en el calendario. | Aprobado |
| CP-08 | Concurrencia en Agenda (Evitar Doble Reserva) | Lanzar al mismo tiempo 5 solicitudes simultáneas desde distintas sesiones intentando reservar exactamente el mismo día, la misma hora y con la misma profesional. | Gracias al manejo de transacciones en la base de datos, solo 1 de las 5 solicitudes logra tomar la hora y las otras 4 reciben aviso de horario no disponible. | Se confirma únicamente 1 cita en la base de datos y 0 reservas duplicadas. | Aprobado |
| CP-09 | Concurrencia en Tienda Capilar (Control de Stock) | Dejar un producto capilar con stock igual a 1 unidad en el panel administrativo y enviar 2 compras simultáneas por ese último producto al mismo instante. | La transacción descuenta la unidad para el primer comprador y rechaza la segunda compra por falta de stock, evitando la sobreventa. | Solo 1 venta pasa a pago, el stock queda en 0 y si el pago falla el cron devuelve la unidad al inventario. | Aprobado |
| CP-10 | Historial de Precios y Catálogo Editable | Cambiar desde el panel administrativo el precio de un servicio que ya tenía citas históricas agendadas y revisar la ficha de la clienta. | El nuevo precio se muestra en el catálogo público, pero las citas anteriores conservan el precio_aplicado que tenían cuando se reservaron. | El historial contable y la ficha de la clienta no se alteran cuando la dueña sube los precios de la temporada. | Aprobado |
| CP-11 | Pruebas de Regresión post-migración a PostgreSQL | Volver a ejecutar los casos de prueba de transacciones (CP-08 y CP-09), unificación del módulo 3.2 y relaciones de las 30 tablas sobre el nuevo motor PostgreSQL. | Todas las consultas parametrizadas, claves foráneas y bloqueos por concurrencia funcionan igual que en la versión anterior pero sobre el servidor PostgreSQL. | Esquema de 30 tablas migrando a PostgreSQL; pruebas de regresión en ejecución durante la Semana 12 y 13. | En ejecución |

# Anexos